ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555-2559) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี ๒๕๕๗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ(เป้าหมาย) | ผลการการดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 4 | 10.58 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 27 | 3 | 11.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 46 | 17 | 36.95 |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 12 | 1 | 12.00 |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี | 48 | 12 | 25.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 171 | 37 |  |
| คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 21.63 |  |

ยุทธศาสตร์...

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี ๒๕๕8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ(เป้าหมาย) | ผลการการดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 6 | 15.78 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 29 | 6 | 20.68 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 46 | 24 | 52.17 |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 13 | 1 | 7.69 |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี | 51 | 20 | 39.21 |
| รวมทั้งสิ้น | 177 | 57 |  |
| คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 30.23 |  |

| ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๗ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๗ | เทศบัญญัติ ๒๕๕๗ | ดำเนิน การ ได้จริง | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๘ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๘ | เทศบัญญัติ ๒๕๕๘ | ดำเนิน การ ได้จริง |
| จำนวนโครงการ | 171 | 37 | 37 | 37 | 177 | 57 | 57 | 57 |
| ร้อยละ | - | 21.63 | 21.63 | 21.63 |  | 30.23 | 30.23 | 30.23 |

| ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๘ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๘ | เทศบัญญัติ ๒๕๕๘ | ดำเนิน การ ได้จริง | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๙ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๙ | เทศบัญญัติ ๒๕๕๙ | ดำเนิน การ ได้จริง |
| จำนวนโครงการ | 177 | 57 | 57 | 57 | 112 | 57 | 57 | 22 |
| ร้อยละ | - | ๑๐๐ | ๘๘.๙๗ | ๘๘.๘๙ | - | 50.89 | 50.89 | 19.64 |

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้

| ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๙ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๙ | เทศบัญญัติ ๒๕๕๙ | ดำเนิน การ ได้จริง | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๖๐ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๐ | เทศบัญญัติ ๒๕๖๐ | ดำเนิน การ ได้จริง |
| จำนวนโครงการ | 112 | 57 | 57 | 22 | 166 | 59 | 59 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ร้อยละ | - | 50.89 | 50.89 | 19.64 | - | 35.54 | 35.54 |  |

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

- เชิงปริมาณ

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  171  โครงการ

สามารถดำเนินการได้    	จำนวน  37  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  21.63

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  ๑๗7  โครงการ

สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   57  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  30.23

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   112  โครงการ

สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   57  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  50.89

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โครงการที่บรรจุในแผน  		จำนวน   166 โครงการ

คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้    	จำนวน   ๕9  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  35.54

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมจะดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๒)  เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมตำบลในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  86.40  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  95.46 ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  9.06  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  86.40

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  95.46

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่

๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน

๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน

๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย

๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที่

๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

๑๘. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

ด้วยความสะดวกสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมทั้งหมด

๒. มีสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน

๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

๔. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมมีระบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น

๕. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒ ผลกระทบ

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม  ดังนี้

๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

๔. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหา

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่จะสามารถ

ดำเนินการได้

อุปสรรค

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอ

และไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมสมารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

 แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

สามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณา

ดำเนินการ

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมกับประชาชน เพื่อให้

เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่

ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน

บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่าย

รายการใหม่

 แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพ

ต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมกับประชาชน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัญหา

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมตำบลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

 แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

****************************************