คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล       โนนพะยอม จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลโนนพะยอม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้         จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

สารบัญ

เรื่อง                   							 		 หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ								  		   1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน     				  		   2		ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน   				  		   3		ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน     	 			  		   4

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 					  		   5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)                		   6 - 7

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาร (แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				  	   8 - 16

แผนงานเคหะและชุมชน						   17 - 19

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				   11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				   20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานสการศึกษา						   21 - 22

แผนงานสาธารณสุข				  		   23 – 24

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				   25 – 26

แผนงานงบกลาง							    27

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			    28 - 30

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร				 		   31

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป						   32 – 36

แผนงานรักษาความสงบภายใน					   37 - 39

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(แบบ ผด.02/1)  40 - 55

ส่วนที่ 1	บทนำ

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม